## 工作表1
|  | web(days) | api(days) | 备注
用户管理 | 登录 | 1 | 1
| 添加用户 | 1 | 1 | 包括设置所属部门、岗位等信息
| 用户信息变更 | 0.5 | 0.5
| 部门管理 | 2 | 2
| 岗位管理 | 2 | 2 | 包括权限
事项 | 概览 | 1 | 1 |  | 事项逻辑服务端一般小于客户端的工作，希望能认真对一下工作连
| 新建事项 | 3 | 4 | 包括信息填写页面和流程图展示页面
| 审批事项 | 1 | 1
| 更多 | 2 | 2 | 多个列表
客户 | 统计 | 1 | 1
| 客户列表 | 2 | 2
| 客户详细信息 | 2 | 1.5
| 客户信息编辑 | 1 | 1 | 包括客户信息表格填写等
| 新建客户 | 0.5 | 1
任务 | 领导概况-看板 | 2 | 2
| 全部列表 | 2 | 2 | 包含多种查询条件
| 子任务 | 3 | 2
| 新建任务 | 2 | 2 | 一个合同拆分多个子任务
| 更多 | 2 | 2 | 多个列表
| 员工概览-看板 | 1 | 2
| 更多 | 2 | 2 | 多个列表
| 任务详情 | 1 | 1
文件 |  | 2 | 5 | 需要单独搭建一个文件系统
系统配置 | 事项模板 | 2 | 5 | 事项模板的创建
|  |  | 15 | 其他未列出或未确认功能
|  | 39 | 61

## 工作表2
|  | web(days) | api(days) | 备注
用户管理 | 登录 | 1 | 1
| 添加用户 | 1 | 1 | 包括设置所属部门、岗位等信息
| 用户信息变更 | 0.5 | 0.5
| 部门管理 | 2 | 2
| 岗位管理 | 2 | 2 | 包括权限
事项 | 概览 | 1 | 1 |  | 事项逻辑服务端一般小于客户端的工作，希望能认真对一下工作连
| 新建事项 | 3 | 4 | 包括信息填写页面和流程图展示页面
| 审批事项 | 1 | 1
| 更多 | 2 | 2 | 多个列表
客户 | 统计 | 1 | 1
| 客户列表 | 2 | 2
| 客户详细信息 | 2 | 1.5
| 客户信息编辑 | 1 | 1 | 包括客户信息表格填写等
| 新建客户 | 0.5 | 1
任务 | 领导概况-看板 | 2 | 2
| 全部列表 | 2 | 2 | 包含多种查询条件
| 子任务 | 3 | 2
| 新建任务 | 2 | 2 | 一个合同拆分多个子任务
| 更多 | 2 | 2 | 多个列表
| 员工概览-看板 | 1 | 2
| 更多 | 2 | 2 | 多个列表
| 任务详情 | 1 | 1
文件 |  | 2 | 5 | 需要单独搭建一个文件系统
系统配置 | 事项模板 | 2 | 5 | 事项模板的创建
|  |  | 15 | 其他未列出或未确认功能
|  | 39 | 61